**SPRINT REVIEW**

**Thông tin chung**

Sprint số: 3

Thời gian Sprint: **30/09/2025 – 06/10/2025**

Thành viên tham gia: Lê Hoàng Ninh

**1. Mục tiêu Sprint**

* Code giao diện chính, chức năng dành cho nhân viên kế toán

**2. Công việc đã hoàn thành**

* (Danh sách các User Stories / Product Backlog Items đã hoàn thành, kèm link demo hoặc hình minh họa)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **User Story** | **Mô tả** | **Độ ưu tiên** | **Points** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** |
| US-21 | Tổng hợp dữ liệu tài chính | Cao | 5 | Lê Hoàng Ninh | Done |
| US-22 | Quản lý doanh thu, chi phí | Cao | 5 | Lê Hoàng Ninh | Done |
| US-23 | Xuất báo cáo tài chính, thuế | Cao | 8 | Lê Hoàng Ninh | Done |
| US-24 | Kết nối phần mềm kế toán ngoài | Cao | 5 | Lê Hoàng Ninh | Done |

**3. Công việc chưa hoàn thành**

* (Liệt kê các mục chưa xong, lý do)

| **User Story** | **Mô tả** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** | **Lý do chưa hoàn thành** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-18 | Theo dõi hóa đơn & chứng từ | Lê Hoàng Ninh | In Progress | Thiếu dữ liệu mẫu và cần tinh chỉnh lại giao diện hiển thị chứng từ, một số lỗi nhỏ khi test luồng in chứng từ. |
| US-20 | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Chuyển chứng từ cho kế toán | | Lê Hoàng Ninh | In Progress | Lỗi định dạng dữ liệu khi chuyển chứng từ giữa các module, cần bổ sung bước xác thực và kiểm thử bảo mật trước khi triển khai. |

**4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)**

* Hoàn thiện hai chức năng **US-18** và **US-20** trong Sprint 4.
* Bổ sung thêm kiểm thử bảo mật và tính tương thích khi xử lý chứng từ kế toán.
* Tối ưu UI của module theo dõi chứng từ để hiển thị trực quan và dễ thao tác hơn.

**5. Kết luận**

* **Đánh giá Sprint:** Sprint 3 đạt được **4/6 chức năng hoàn thành đúng tiến độ**, trong đó các module tài chính và báo cáo được triển khai thành công và hoạt động ổn định.
* **Nguyên nhân đạt:** Các chức năng quan trọng đã hoàn thiện, dữ liệu tài chính được tổng hợp chính xác, hệ thống chạy ổn định sau kiểm thử.
* **Nguyên nhân chưa đạt:** Hai chức năng liên quan đến chứng từ kế toán (US-18, US-20) gặp lỗi định dạng và cần thêm thời gian kiểm thử.
* **Hướng khắc phục:** Hoàn thiện quy trình chuyển chứng từ, chuẩn hóa định dạng dữ liệu và thêm test case tự động trong Sprint 4.