## Project Information
I. Requirements
Nhóm 1: Quản lý đặt phòng & lưu trú Đặt phòng Gán phòng Check-in Check-out Cập nhật hồ sơ khách Nhóm 2: Quản lý dịch vụ Đặt dịch vụ (Spa, Nhà hàng, Minibar, Buồng phòng, Hội thảo) Xuất phiếu dịch vụ Liên kết chi phí dịch vụ về kế toán Nhóm 3: Quản lý thanh toán Ghi nhận chi phí dịch vụ Thanh toán trực tiếp / chuyển bill về phòng Thu ngân tổng hợp hóa đơn Kế toán nhận chứng từ và lập báo cáo Nhóm 4: Quản lý vận hành Kiểm toán đêm (Night Audit) Quản lý vật tư (xuất kho, nhập kho, cấp phát) Cảnh báo tình trạng phòng/dịch vụ Nhóm 5: Quản lý & Báo cáo Báo cáo doanh thu Báo cáo chi phí Báo cáo thuế Báo cáo tài chính Báo cáo gửi cấp trên Nhóm 6: Chăm sóc khách hàng Quản lý phản hồi khách hàng Gửi thông báo / khuyến mãi

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Lê Hoàng Ninh | NeenHew | Dev team | 16/09/2025
2 | Hoàng Minh Nhựt | https://github.com/mhnwt205 | Srum Master, Dev team | 16/09/2025
3 | Nguyễn Bảo Nguyên | https://github.com/bnguyen2005 | Product Owner, Dev team | 16/09/2025
4 | Phạm Thanh Lam | https://github.com/Lamm123435469898 | Dev team | 16/09/2025

## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Actor: Là khách hàng tôi muốn
1 | Xem thông tin phòng và dịch vụ | 3
2 | Đặt phòng online | 5
3 | Đặt dịch vụ(Spa, Nhà hàng, hội thảo,…) | 3
4 | Check in nhanh bằng mã đặt phòng | 5
5 | Theo dõi hóa đơn chi phí trong thời gian lưu trú | 3
6 | Thanh toán trực tuyến hoặc tại quầy | 5
7 | Đánh giá dịch vụ sau khi trả phòng | 2
8 | Đăng ký tài khoản khách hàng | 3
9 | Đăng nhập vào hệ thống | 3
10 | Cập nhật hồ sơ cá nhân (họ tên, email, sở thích, yêu cầu đặc biệt) | 3
11 | Xem lịch sử đặt phòng và hóa đơn cũ | 3
12 | Nhận gợi ý phòng hoặc dịch vụ dựa trên lịch sử đặt | 5
13 | Trao đổi trực tuyến (chat hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ) với nhân viên lễ tân | 5
Actor: Là nhân viên kinh doanh tôi muốn
14 | Nhận và quản lý yêu cầu đặt phòng, dịch vụ | 3
15 | Chuyển thông tin đặt phòng/dịch vụ sang bộ phận lễ tân | 2
16 | Quản lý lịch đặt phòng và dịch vụ | 3
Actor: Là lễ tân tôi muốn
17 | Tạo mới booking & gán phòng cho khách | 5
18 | Làm thủ tục check-in/check-out | 5
19 | Cập nhật hồ sơ khách đang lưu trú | 3
20 | Quản lý tình trạng phòng (trống/đã đặt/đang dọn/đang sử dụng) | 5
Actor: Là nhân viên phục vụ tôi muốn
21 | Ghi nhận dịch vụ phát sinh và xuất bill | 3
22 | Chuyển chi phí phát sinh về hệ thống phòng | 3
23 | Quản lý phiếu xuất kho (vật tư, minibar, dịch vụ kèm) | 5
24 | Quản lý lịch dọn phòng hằng ngày | 3
25 | Theo dõi và báo cáo tình trạng thiết bị trong phòng | 3
26 | Tạo yêu cầu bảo trì, sửa chữa thiết bị khi có sự cố | 3
27 | Ghi nhận tình trạng hoàn thành dọn phòng hoặc bảo trì | 2
Actor: Là nhân viên thu ngân tôi muốn
28 | Theo dõi hóa đơn và chứng từ từ các bộ phận | 3
29 | Tạo hóa đơn thanh toán cuối cùng cho khách | 5
30 | Chuyển toàn bộ chứng từ cho kế toán | 2
Actor: Là nhân viên kế toán tôi muốn
31 | Tổng hợp dữ liệu tài chính từ các bộ phận | 5
32 | Quản lý doanh thu, chi phí | 5
33 | Xuất báo cáo tài chính, thuế, báo cáo quản trị | 8
Actor: Là quản lý resort tôi muốn
34 | Theo dõi báo cáo tình trạng phòng & dịch vụ theo ngày | 5
35 | Xem báo cáo doanh thu, chi phí | 5
36 | Quản lý phân quyền nhân viên trên hệ thống | 3
37 | Quản lý tồn kho vật tư, thiết bị | 5
38 | Nhận cảnh báo về tình trạng phòng, dịch vụ bất thường | 5
39 | Quản lý chương trình khách hàng thân thiết (tích điểm, hạng thành viên) | 5
40 | Quản lý mã khuyến mãi, voucher giảm giá | 3
41 | Phân tích hành vi khách hàng (tần suất đặt phòng, dịch vụ ưa thích) | 5
42 | Theo dõi hiệu suất nhân viên và bộ phận kinh doanh | 3
Actor: Là nhân viên CSKH tôi muốn
43 | Gửi thông báo, khuyến mãi cho khách hàng | 3
44 | Xử lý phản hồi/complain từ khách | 3
Actor: Là admin tôi muốn
45 | Quản lý người dùng hệ thống (tạo, xóa, phân quyền) | 3
46 | Cấu hình kết nối thiết bị ngoại vi | 3
47 | Sao lưu & phục hồi dữ liệu | 5
48 | Gửi cảnh báo khi phát hiện lỗi hoặc sự cố hệ thống | 3
Actor: Là nhân viên nhân sự tôi muốn
49 | Quản lý ca làm việc của nhân viên (sáng, chiều, tối) | 3
50 | Theo dõi chấm công và tình trạng đi làm của nhân viên | 3
51 | Phân công nhân viên cho các bộ phận (lễ tân, dọn phòng, bảo vệ, nhà hàng…) | 3

## Sprint backlog
SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | Act Endate | Act Points | Notes
Sprint 1: Đặt phòng & Tài khoản khách hàng
8 | Đăng ký tài khoản khách hàng | 3 | Hoàng Minh Nhựt | 16/9 | 22/9 | 16/9 | 18/9 | 3 | Chức năng cơ bản
9 | Đăng nhập vào hệ thống | 3 | Hoàng Minh Nhựt | 16/9 | 22/9 | 16/9 | 17/9 | 3 | Liên quan story 8
10 | Cập nhật hồ sơ cá nhân | 3 | Hoàng Minh Nhựt | 16/9 | 22/9 | 16/9 | 20/9 | 3 | Hồ sơ người dùng
1 | Xem thông tin phòng và dịch vụ | 3 | Hoàng Minh Nhựt | 16/9 | 22/9 | 16/9 | 21/9 | 3 | Thông tin phòng
2 | Đặt phòng online | 5 | Hoàng Minh Nhựt | 16/9 | 22/9 | 16/9 | 19/9 | 5 | Chức năng chính
4 | Check-in nhanh bằng mã đặt phòng | 5 | Hoàng Minh Nhựt | 16/9 | 22/9 | 16/9 | 20/9 | 5 | Gắn với story 2
Sprint 2: Dịch vụ & Chi phí khách lưu trú
3 | Đặt dịch vụ (Spa, Nhà hàng, hội thảo, …) | 3 | Phạm Thanh Lam | 23/9 | 29/9 | 23/9 | 24/9 | 3 | Spa, Minibar
5 | Theo dõi hóa đơn chi phí trong thời gian lưu trú | 3 | Phạm Thanh Lam | 23/9 | 29/9 | 23/9 | 28/9 | 3 | Hóa đơn khách
6 | Thanh toán trực tuyến hoặc tại quầy | 5 | Phạm Thanh Lam | 23/9 | 29/9 | 23/9 | 25/9 | 5 | Thanh toán chính
7 | Đánh giá dịch vụ sau khi trả phòng | 2 | Phạm Thanh Lam | 23/9 | 29/9 | 23/9 | 26/9 | 2 | Feedback
11 | Xem lịch sử đặt phòng và hóa đơn cũ | 3 | Phạm Thanh Lam | 23/9 | 29/9 | 23/9 | 28/9 | 3 | Lịch sử khách
12 | Nhận gợi ý phòng hoặc dịch vụ dựa trên lịch sử đặt | 5 | Phạm Thanh Lam | 23/9 | 29/9 | 23/9 | 27/9 | 5 | Gợi ý thông minh
Sprint 3: Nghiệp vụ lễ tân & Booking
14 | Nhận và quản lý yêu cầu đặt phòng, dịch vụ | 3 | Lê Hoàng Ninh | 30/9 | 06/10 | 30/9 | 1/10 | 3 | Dữ liệu booking
15 | Chuyển thông tin đặt phòng/dịch vụ sang bộ phận lễ tân | 2 | Lê Hoàng Ninh | 30/9 | 06/10 | 30/9 | 4/10 | 2 | Liên kết dịch vụ
16 | Quản lý lịch đặt phòng và dịch vụ | 3 | Lê Hoàng Ninh | 30/9 | 06/10 | 30/9 | 2/10 | 3 | Quản lý phòng
17 | Tạo mới booking & gán phòng cho khách | 5 | Lê Hoàng Ninh | 30/9 | 06/10 | 30/9 | 5/10 | 5 | Phân phòng
18 | Làm thủ tục check-in/check-out | 5 | Lê Hoàng Ninh | 30/9 | 06/10 | 30/9 | 3/10 | 5 | Lễ tân
19 | Cập nhật hồ sơ khách đang lưu trú | 3 | Lê Hoàng Ninh | 30/9 | 06/10 | 30/9 | 4/10 | 3 | Hồ sơ lưu trú
20 | Quản lý tình trạng phòng | 5 | Lê Hoàng Ninh | 30/9 | 06/10 | 30/9 | 3/10 | 5 | Quản lý phòng
Sprint 4: Dịch vụ, phát sinh & dọn phòng
21 | Ghi nhận dịch vụ phát sinh và xuất bill | 3 | Phạm Thanh Lam | 7/10 | 13/10 |  |  | 3 | Liên kết hóa đơn
22 | Chuyển chi phí phát sinh về hệ thống phòng | 3 | Phạm Thanh Lam | 7/10 | 13/10 |  |  | 3 | Liên kết bill
23 | Quản lý phiếu xuất kho | 5 | Phạm Thanh Lam | 7/10 | 13/10 |  |  | 5 | Xuất kho
24 | Quản lý lịch dọn phòng hằng ngày | 3 | Phạm Thanh Lam | 7/10 | 13/10 |  |  | 3 | Lịch làm việc
25 | Theo dõi & báo cáo tình trạng thiết bị | 3 | Phạm Thanh Lam | 7/10 | 13/10 |  |  | 3 | Quản lý thiết bị
26 | Tạo yêu cầu bảo trì, sửa chữa khi có sự cố | 3 | Nguyễn Bảo Nguyên | 7/10 | 13/10 |  |  | 3 | Bảo trì
27 | Ghi nhận hoàn thành dọn phòng/bảo trì | 2 | Nguyễn Bảo Nguyên | 7/10 | 13/10 |  |  | 2 | Cập nhật trạng thái
Sprint 5: Thu ngân & Kế toán
28 | Theo dõi hóa đơn và chứng từ | 3 | Lê Hoàng Ninh | 14/10 | 20/10 |  |  | 3 | Hóa đơn nội bộ
29 | Tạo hóa đơn thanh toán cuối cùng | 5 | Lê Hoàng Ninh | 14/10 | 20/10 |  |  | 5 | Bill tổng hợp
30 | Chuyển toàn bộ chứng từ cho kế toán | 2 | Lê Hoàng Ninh | 14/10 | 20/10 |  |  | 2 | Kết nối kế toán
31 | Tổng hợp dữ liệu tài chính | 5 | Lê Hoàng Ninh | 14/10 | 20/10 |  |  | 5 | Báo cáo tài chính
32 | Quản lý doanh thu, chi phí | 5 | Lê Hoàng Ninh | 14/10 | 20/10 |  |  | 5 | Tài chính chính
33 | Xuất báo cáo tài chính, thuế, quản trị | 8 | Lê Hoàng Ninh | 14/10 | 20/10 |  |  | 8 | Cấp quản lý
Sprint 6: Quản lý & Báo cáo tổng hợp
34 | Theo dõi báo cáo tình trạng phòng & dịch vụ | 5 | Hoàng Minh Nhựt | 21/10 | 27/10 |  |  | 5 | Báo cáo hoạt động
35 | Xem báo cáo doanh thu, chi phí | 5 | Hoàng Minh Nhựt | 21/10 | 27/10 |  |  | 5 | Quản lý
36 | Quản lý phân quyền nhân viên | 3 | Hoàng Minh Nhựt | 21/10 | 27/10 |  |  | 3 | Phân quyền hệ thống
37 | Quản lý tồn kho vật tư, thiết bị | 5 | Nguyễn Bảo Nguyên | 21/10 | 27/10 |  |  | 5 | Kho & thiết bị
38 | Nhận cảnh báo bất thường | 5 | Nguyễn Bảo Nguyên | 21/10 | 27/10 |  |  | 5 | Cảnh báo tự động
Sprint 7: Khách hàng thân thiết & CSKH
39 | Quản lý chương trình khách hàng thân thiết | 5 | Lê Hoàng Ninh | 28/10 | 3/11 |  |  | 5 | Tích điểm
40 | Quản lý mã khuyến mãi, voucher giảm giá | 3 | Lê Hoàng Ninh | 28/10 | 3/11 |  |  | 3 | Voucher
41 | Phân tích hành vi khách hàng | 5 | Phạm Thanh Lam | 28/10 | 3/11 |  |  | 5 | Gợi ý cá nhân hóa
42 | Theo dõi hiệu suất nhân viên & kinh doanh | 3 | Phạm Thanh Lam | 28/10 | 3/11 |  |  | 3 | Quản trị
43 | Gửi thông báo, khuyến mãi cho khách hàng | 3 | Nguyễn Bảo Nguyên | 28/10 | 3/11 |  |  | 3 | CSKH
44 | Xử lý phản hồi/complain từ khách | 3 | Nguyễn Bảo Nguyên | 28/10 | 3/11 |  |  | 3 | Hỗ trợ khách
Sprint 8: Admin & Nhân sự hệ thống
45 | Quản lý người dùng hệ thống | 3 | Hoàng Minh Nhựt | 4/11 | 10/11 |  |  | 3 | Admin
46 | Cấu hình kết nối thiết bị ngoại vi | 3 | Hoàng Minh Nhựt | 4/11 | 10/11 |  |  | 3 | Thiết bị ngoại vi
47 | Sao lưu & phục hồi dữ liệu | 5 | Hoàng Minh Nhựt | 4/11 | 10/11 |  |  | 5 | Bảo mật dữ liệu
48 | Gửi cảnh báo khi phát hiện lỗi hoặc sự cố | 3 | Hoàng Minh Nhựt | 4/11 | 10/11 |  |  | 3 | Cảnh báo lỗi
49 | Quản lý ca làm việc của nhân viên | 3 | Nguyễn Bảo Nguyên | 4/11 | 10/11 |  |  | 3 | Nhân sự
50 | Theo dõi chấm công và tình trạng đi làm | 3 | Nguyễn Bảo Nguyên | 4/11 | 10/11 |  |  | 3 | Theo dõi công
51 | Phân công nhân viên cho các bộ phận | 3 | Nguyễn Bảo Nguyên | 4/11 | 10/11 |  |  | 3 | Phân công